

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ №1085**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від 08 липня 2024 року  | 44 сесії |  8 скликання |  |  |  |

#  Про затвердження Програми

# благоустрою Могилів-Подільської міської територіальної громади

# на 2025-2027 роки

Керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», рішенням 36 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 03.10.2023 №858 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання», -

 **міська рада ВИРІШИЛА:**

**1.** Затвердити Програму благоустрою Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки згідно з додатком, що додається.

**2.** Фінансово-економічному управлінню міської ради (Власюк М.В.) забезпечити фінансування даної Програми в межах затверджених бюджетних призначень.

**3.** Визнати головним розпорядником коштів виконання даної Програми – управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (Стратійчук І.П.).

**4.** Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2025 року.

**5.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О. тана постійні комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Трейбич Е.А.), з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Гаврильченко Г.М.).

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення 44 сесії

міської ради 8 скликання

від 08 липня 2024 року №1085

**ПРОГРАМА**

**благоустрою Могилів-Подільської**

**міської територіальної громади**

**на 2025-2027 роки**

м. Могилів - Подільський

2024

1. **ПАСПОРТ**

**Програма благоустрою Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |
|  | Головний розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |
|  | Співрозробники Програми | - |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |
|  | Співвиконавці (учасники) Програми | - |
|  | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
|  | Мета Програми | Покращення благоустрою території Могилів-Подільської міської територіальної громади, планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану автомобільних доріг комунальної власності, автомобільних доріг загального користуваннямісцевого значення (на умовах співфінасування), належне функціонування зовнішнього освітлення міста та сіл, раціональне використання, належне утримання об’єктів міського та сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров’я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців громади. |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:  | 450787,936 тис. грн, з них:* на 2025 рік – 134 091,679 тис. грн;
* на 2026 рік – 158 244,870 тис. грн;
* на 2027 рік – 158 451,387 тис. грн.
 |
| 8.1. | в тому числі: |  |
|  | - коштів місцевого бюджету; | 450787,936 тис. грн. |
|  | - коштів обласного бюджету; | - |
|  | - коштів державного бюджету; | - |
|  | - кошти інших джерел. | - |
|  | Очікувані результати виконання Програми | - забезпечення належного стану  комунальних доріг;- покращення санітарного та естетичного  стану міста та сіл;- поліпшення санітарного стану  навколишнього природного середовища  та створення кращих умов для  життєдіяльності населення;- підвищення рівня якості послуг, що  надаються населенню з питань  благоустрою та санітарного очищення;- зменшення до мінімального рівня  витрат і втрат при наданні послуг  зовнішнього освітлення;- освітлення території міста та сіл  громади відповідно до потреб громади;- збільшення терміну придатності  об’єктів зовнішнього благоустрою за  рахунок виконання робіт з  капітального, поточного ремонту та  послуг із технічного обслуговування. |

 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вирішення проблем у сфері благоустрою населених пунктів є одним з напрямів у здійсненні соціально – економічних реформ, формуванні умов розвитку громади. Організація комунального благоустрою, та його утримання є одним з основних завдань житлово-соціальної сфери господарства в цілому.

Програма благоустрою Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі - Програма) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про управління відходами», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основи містобудування», «Про дорожній рух», наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», наказів Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та інших нормативно-правових актів чинного законодавства.

Необхідність комплексного благоустрою територій громади, продиктоване на сьогоднішній день необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах та постійно зростаючому добробуті населення. Реалізація програми дозволить здійснити проведення комплексу заходів, у тому числі організаційно-інформаційного характеру, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану територій.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ

На основі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», який визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини підготовлена Програма благоустрою Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

Прийняття Програми зумовлено необхідністю постійно та у належному стані утримувати благоустрій населених пунктів Могилів-Подільської міської територіальної громади, а саме:

* проведення робіт з обслуговування і утримання, підтримки санітарного стану територій масового відпочинку громадян;
* проведення робіт з висадки нових і утримання існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) на вулицях, парках, центральних площах, тощо;
* утримання і проведення поточних ремонтів існуючих малих архітектурних форм та улаштування нових елементів благоустрою;
* створення безпечних умов для життєдіяльності і відпочинку жителів громади;
* проведення робіт щодо безперебійного енергозабезпечення зовнішнього вуличного освітлення та належного обслуговування мереж;
* своєчасного проведення ремонту покриття вулично-дорожньої мережі, встановленню дорожніх знаків, попередження виникнення аварійних ситуацій для всіх учасників руху;
* своєчасне проведення ремонтних робіт дорожньої зливової каналізації стічних вод;
* додаткове улаштування майданчиків для паркування автотранспортних засобів;
* створення нових парків;
* утримання кладовищ у належному санітарному стані, тощо.

Об’єкти благоустрою є комунальною власністю Могилів-Подільської міської територіальної громади і утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

 **4. МЕТА ПРОГРАМИ**

Метою Програми є - покращення благоустрою території Могилів-Подільської міської територіальної громади, планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану автомобільних доріг комунальної власності, автомобільних доріг загального користуваннямісцевого значення, надійне функціонування зовнішнього освітлення міста та сіл, раціональне використання, належне утримання об’єктів міського та сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров’я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців громади.

**5. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

**Шляхами розв’язання проблеми є:**

* належний догляд території міста та сіл з впорядкуванням зелених зон*,* створення зон відпочинку, придбання та встановлення лавок, урн для сміття, квітників та інших малих архітектурних форм з використанням сучасних дизайнерських рішень;
* ремонт та збереження об’єктів та елементів благоустрою, влаштування турнікетного огородження, парків, зелених насаджень вздовж вулиць;
* утримання у належному стані вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;
* улаштування нових майданчиків для паркування автотранспортних засобів в місті;
* ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
* створення нових та відновлення старих газонів і квітників, насадження нових та заміна видалених зелених насаджень, створення нових алей, парків;
* утримання у належному санітарному стані автомобільних доріг, вулиць, що є комунальною власністю;
* утримання у належному стані територій кладовищ, а також меморіалів, пам’ятників;
* влаштування засобів примусового зниження швидкості руху автотранспорту, типу «лежачий поліцейський», із застосуванням сучасних матеріалів;
* виконання ремонтних робіт з покриття вулиць, доріг, дворових проїздів, прибудинкових територій, відновлення бордюрів;
* проведення ремонту існуючих та влаштування нових дитячих та спортивних майданчиків;
* ремонт та улаштування нових зупинок громадського транспорту.

Строки виконання Програми: 2025-2027 роки.

 **6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку до Програми, що додається.

 **7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ**

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

* забезпечення належного стану комунальних доріг;
* покращення санітарного та естетичного стану міста та сіл;
* поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища та

 створення кращих умов для життєдіяльності населення;

* підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань

 благоустрою та санітарного очищення;

* зменшення до мінімального рівня витрат і втрат при наданні послуг

 зовнішнього освітлення;

* освітлення території міста та сіл громади відповідно до потреб громади;
* збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок

 виконання робіт з капітального, поточного ремонту та послуг із технічного

 обслуговування.

 **8. ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ**

Джерелами фінансування Програми є кошти з місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

 Ці кошти, відповідними рішеннями міської ради, спрямовуються на виконання заходів Програми, затверджених рішенням Могилів-Подільської міської ради про місцевий бюджет.

 Фінансування Програми здійснюється, виходячи з виділених реальних можливостей місцевого бюджету.

 Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проєкту місцевого бюджету на наступний фінансовий рік у межах видатків, що передбачаються для виконання заходів.

Виконання Програми забезпечується реалізацією заходів, які розробляються управлінням житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради в межах виділених бюджетних асигнувань. Орієнтовний фінансовий план наведено у додатку до Програми, що додається.

**9. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми покладається на управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради та на постійні комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Трейбич Е.А.), з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Гаврильченко Г.М.).

Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА

 *Додаток*

*до Програми благоустрою*

*Могилів-Подільської міської територіальної громади*

*на 2025-2027 роки*

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

**благоустрою Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконан-ня заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансуван-ня** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | **Очікуваний результат** |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027рік** | **Всього** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | Санітарне очищення території громади | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 2470,000 |   | 3211,000 |   | 4171,000 |   | 9852,000 |   |  Покращення санітарного та естетичного стану міста та сіл; |
| Прибирання вулиць та громадських місць: підмітання, очищування та вивезення вуличного змету, снігу, наносів; санітарне оброблення: поливання вулиць водою, посипання сіллю, піском, тощо. | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 8580,000 |   | 11154,000 |   | 14500,000 |   | 34225,000 |   | Поліпшення санітарного стану навколиш-нього природного середовища та створення кращих умов для життєдіяль-ності населення |
|  | Ремонту-вання та технічне обслуго-вування іншого електрич-ного устаткування (мережі зовніш-нього освітлення) | Послуги з поточного ремонту мереж вуличного освітлення  | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 2860,000 |   | 3718,000 |   | 4833,000 |   | 11411,000 |   | Зменшення до мінімального рівня витрат і втрат при наданні послуг зовнішнього освітлення; |
| Послуги з технічного обслуговування (утримання) мереж зовнішнього освітлення  | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 812,000 |   | 1056,000 |   | 1373,000 |   | 3241,000 |   | Освітлення території міста та сіл громади відповідно до потреб громади |
| Оплата за електричну енергію | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 11786,000 |   | 15322,000 |   | 19919,000 |   | 47027,000 |   |   |
|  | Утриман-ня зелених насаджень  | Догляд за деревами, кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев; Догляд за газонами: підсівання газонів окремими ділянками, укладка дереном окремими ділянками, підживлення газонів і поливання, прополювання, косіння трави, збирання та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя; Догляд за квітниками: улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт (поливання, прополювання, пушення ґрунту, прищіпка і видалення відповідних суцвіть, прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), стрижка килимових рослин, розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв'язування рослин, укривання рослин на зиму, викопування та зберігання цибульних та бульбових; Косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, згрібання та вивезення стовбурів та гілля | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 2100,000 |   | 2730,000 |   | 3549,000 |   | 8379,000 |   | Поліпшення санітарного стану навколиш-нього природного середовища та створення кращих умов для життєдіяль-ності населення |
|  | Ремонт штучних споруд благо-устрою  | Поточний ремонт елементів благоустрою покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів; технічних засобів регулювання дорожнього руху; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малих архітектурних форм; інших елементів благоустрою | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 4600,000 |   | 5980,000 |   | 7774,000 |   | 18354,000 |   | Збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з поточного ремонту та послуг із технічного обслугову-вання |
|  | Придбання матеріалів для утримання та ремонту об’єктів благоуст-рою  | Протиожеледна суміш, з/б плити, автобусні зупинки, дорожні знаки, урни для сміття та інші елементи благоустрою | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 2473,000 |   | 2720,000 |   | 3264,000 |   | 8457,000 |   | Збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з поточного ремонту та послуг із технічного обслугову-вання |
|  | Водопос-тачання фонтанів та полив газонів і скверів | Закупівля води для функціонування фонтанів та поливу газонів і скверів | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 1040,000 |   | 1352,000 |   | 1757,000 |   | 4149,000 |   | Створення кращих умов для відпочинку населення |
|  | Ремонт та утримання автомо-більних доріг | Поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності (ліквідація вибоїн, тріщин, просідань, напливів, герметизація тріщин в асфальтобетонному покритті та профілювання доріг із відсипним покриттям. Відновлення дорожньої розмітки) | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 40700,000 |   | 52910,000 |   | 68783,000 |   | 162393,000 |   | Забезпечення належного стану комунальних доріг та автомобіль-них доріг загального користу-вання місцевого значення |
| Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (на умовах співфінасування) | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 2822,000 |   | 3669,000 |   | 4770,000 |   | 11261,000 |   |
| Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в осінньо-зимовий період (очищення від снігу, розсипання протиожеледних сумішей, формування протиожеледних конусів, тощо) (на умовах співфінасування) | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 2948,000 |   | 3832,000 |   | 4982,000 |   | 11762,000 |   |
|  | Капіталь-ний ремонт об’єктів благоуст-рою | Капітальний ремонт благоустрою території загального користування (сквер) та пам’ятнику воїнам – афганцям (комплексу скульптур) на Соборній площі (поряд буд. №15 по вул. Володимирській) у м. Могилеві -Подільському Вінницької області  | Протягом 2027 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет |  0,000 |   |  0,000 |   | 1741,853 |   | 1741,853 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт благоустрою території загального користування біля міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач» по вулиці Грецькій та площі Соборній у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Протягом 2027 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет |  0,000 |   |  0,000 |   | 5279,104 |   | 5279,104 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт тротуарного покриття та мереж вуличного освітлення (від І провулку Коцюбинського до буд. №253) по проспекту Незалежності у м. Могилеві- Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів)» | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 5576,810 |   | 5576,810 |   | 5576,81 |   | 16730,430 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Незалежності (від буд. № 74 до вулиці Острівської) по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Протягом дії Програми | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 6178,620 |   | 6178,620 |   | 6178,620 |   | 18535,860 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Полтавській (від буд. №23 до вулиці Івана Франка) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Протягом 2025-2026 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 5337,498 |   | 5337,498 |   |  0,000 |   | 10674,996 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення та тротуарного покриття вулично-дорожньої мережі по вулиці Є. Завойського (від буд. №1 до буд. №60) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | Протягом 2026 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет |  0,000 |   | 4617,848 |   |  0,000 |   | 4617,848 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт покриття території загального користування (Ринковій площі) по вул. Центральній в с. Озаринці Могилів-Подільського району (Благоустрій населених пунктів) | Протягом 2026 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет |  0,000 |   | 2441,678 |   |  0,000 |   | 2441,678 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №8, №10, №12, № 14, № 16, № 18 по вулиці Дністровській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Протягом 2026 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет |  0,000 |   | 11158,788 |   |  0,000 |   | 11158,788 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзних шляхів та благоустрою до багатоквартирних житлових будинків № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18 по вулиці Дністровській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Протягом 2026 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет |  0,000 |   | 15279,628 |   |  0,000 |   | 15279,628 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт тротуарного покриття та вуличного освітлення по вулиці Гоголя (від буд. № 1 до площі Шевченка) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Протягом 2026 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 2807,751 |   |  0,000 |   |  0,000 |   | 2807,751 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт під’їзних шляхів та благоустрою до багатоквартирних житлових будинків № 299, № 301, № 303, № 305, № 307, № 293, № 295 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Протягом 2025 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 14000,000 |   |  0,000 |   |  0,000 |   | 14000,000 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
| Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків № 299, № 301, № 303, № 305, № 307, № 293, № 295 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Протягом 2025 | УЖКГ, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності | Місцевий бюджет | 17000,000 |   |  0,000 |   |  0,000 |   | 17000,000 |   | Покращення естетичного стану міста та сіл; збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, ремонту |
|  |  | **Разом по Програмі:** |  |  |  | **134091,679** |  | **158244,870** |  | **158451,387** |  | **450787,936** |  |  |

 Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА