

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №93**

Від 30.03.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження Плану заходів**

**на 2023**-**2024 роки на території Могилів-Подільської міської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

 Керуючись ст.ст. 34, 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради безбар’єрності» від 14 квітня 2021 року №443, розглянувши лист начальника Вінницької ОВА Борзова С.С. від 21.02.2023 року

№2203/01.01-05/2.23, -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

1. Затвердити План заходів на 2023-2024 роки на території Могилів-Подільської міської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року згідно з додатком.

2. Визначити відповідальним з питань безбар’єрності головного спеціаліста управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 30.03.2023 року №93

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2023**-**2024 роки на території Могилів-Подільської міської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування****завдання** | **Найменування заходу** | **Індикатор виконання** | **Строк виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| 1. Проведенняінвентаризації об’єктів спортивної інфраструктуридля визначення їх стану та рівня доступності | Забезпечення зборуінформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності |  | I квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 2. Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченнямїх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення аналізуфактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку,а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальнимстандартам та потребам громади |  | IІІ квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 3. Забезпеченнябезперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населеннядо спортивних споруд | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | IІІ квартал 2024 року | Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради |
| 4. Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | Покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) |  | IІІ квартал 2023 року | Управління житлово-комунального господарства міської ради  |
| 5. Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб зінвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | Забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних |  | IІ квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 6. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрозизбройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, плануванняфінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ |  | І квартал 2024 року | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  |
| 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб зінвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньоїкількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу |  | ІІІ квартал 2024 року | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |
|  | 3) проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | ІІІ квартал 2023 року | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |
| 7. Пристосування головних входів до будівель виконавчої влади та місцевихдержадміністрацій для використання особами з інвалідністю | Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт |  | IV квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 8. Забезпечення зборуі поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення з урахуванням гендерного аспекту(відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступенябезбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року №537) |  | IІІ квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури міської ради  |
| Розроблено рекомендації щодо безбар’єрних рішень | ІІ квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури міської ради  |
| 2) збір даних у сфері транспорту, транспортно - дорожньої інфраструктури про створення умовдоступності транспорту та об’єктів транспортноїінфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення |  | Щороку | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб(112) та робот телефонів довіри, гарячих ліній з урахуваннямкомунікаційних потреб та можливостей осіб з порушенням слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку |  | ІІІ квартал 2024 року | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради |
| 2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності не голосового викликубригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення |  |  ІV квартал 2024 року | КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Забезпечення технічної можливості підключеннядомогосподарств усільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств у комерційно малопривабливійсільській місцевості | Забезпечення підключення домогосподарств усільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету |  | ІІІ квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
| 11. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 1) забезпеченняпідключення закладів соціальної інфраструктури  до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістюне менше 100 Мбіт/с |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
|  | 2) забезпеченняпідключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с |  | ІV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
| 12. Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній танеформальній освіті, зокрема громадянській | Забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу Міністерства освіти і науки України впровадженняінклюзивних рішень тарівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення |  | Постійно | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради |
| 13. Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну ідоступності | Підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | Постійно | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів  |
| 14. Запровадження комплекснихреабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України) | 1) забезпечення максимальногонаближення комплексних реабілітаційних(абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | Збільшено чисельність отримувачів послуг | Постійно | КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради |
| 2) сприяння забезпеченню надання особам з порушеннями слухусоціальної послуги перекладу на жестову мову |  | IV квартал 2024 року | Управління праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації,професійні спілки, асоціації |
| 15. Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатківбезкоштовного перекладу на українську жестову мову |  | IІІ квартал 2024 року | КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради |
| 16. Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівниківдержавних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення цикліввебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  | IІІ квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 17. Забезпеченняфункціонування закладів фізичної культури і спорту для всіх верств населення | Проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації |  | Постійно | Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради |
| 18. Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення створення умов для фінансування за форматом «гроші ходять за людиною» | 1) визначення основних напрямів надання освітніхпослуг для дорослих |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
| 2) здійснення популяризації надання освітніх послуг длядорослих |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
| 3) розроблення механізму фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом «гроші ходять за людиною» |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
| 19. Прийняття та впровадження Закону України «Про освіту дорослих» | Реалізація Закону України «Про освіту дорослих» |  | IІІ квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільськоїміської ради  |
| 20. Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними,діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонуванняінклюзивного середовища | 1) здійснення підвищення кваліфікації працівниківінклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку |  | IІІ квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 2) забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонуванняінклюзивного середовища |  | IІІ квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 21. Забезпеченняпідвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладахзагальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освітив освітньому середовищі, наближеному до місцяїх проживання | Підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти |  | IV квартал 2023 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 22. Забезпечення умов громадського секторудля організації навчання, яке не забезпечуєтьсяінституційною освітою, шляхом популяризації,проведення конкурсів та форумів | Здійснення щорічного оголошення конкурсівдля громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів |  | IІІ квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 23. Розвиток мережіта підтримка інклюзивно- ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 1) забезпеченняфункціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно доіснуючих нормативів |  | IV квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради |
| 2) забезпеченняпідвищення кваліфікації фахівців інклюзивно- ресурсних центрів |  | Постійно | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 3) забезпеченняпідвищення кваліфікаціїкерівників інклюзивно- ресурсних центрів |  | Постійно | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 24. Сприяння в організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно- ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | Налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами |  | IV квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |
| 25. Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніхсередовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | Здійснення навчання представниківуправлінських структур намісцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища |  | IV квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради  |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК