УКРАЇНА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| Від 13.03.2024 | м. Могилів-Подільський | № 59-р |
| --- | --- | --- |

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту

Могилів-Подільської міської субланки Могилів-Подільської районної ланки  Вінницької обласної територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 рік

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня  2024 року № 29-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2024рік», наказу голови обласної військової адміністрації від 07 лютого 2024 року № 63 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 рік», з метою планування та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту Могилів-Подільської міської субланки Могилів-Подільської районної ланки  Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань за призначенням, підготовку керівного складу і фахівців органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, навчанням населення діям у разі виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру протягом 2024 року:

- Затвердити план основних заходів цивільного захисту Могилів-Подільської міської субланки Могилів-Подільської районної ланки  Вінницької обласної територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 рік (далі – План заходів), що додається.

- Керівникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту прийняти до виконання заходи Плану в розділах, що стосуються.

- Управлінню міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (Чорнодолюк Ю.І.) проінформувати про виконання Плану заходів за перше півріччя до 03 липня 2024 року та за 2024 рік до 10 січня 2025 року Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О.

Міський  голова                                     Геннадій ГЛУХМАНЮК

Додаток до розпорядження міського голови

від 13.03.2024 №  59-р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 13 березня 2024 року № 59- р

П  Л  А  Н

основних заходів цивільного захисту Могилів-Подільської міської субланки Могилів-Подільської районної ланки  Вінницької обласної територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 рік

| № | Заходи | Відповідальні за проведення (виконання) | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Заходи з підвищення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація та забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж) | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Могилів-Подільський ВП ГУ НП у Вінницькій області, міська комісія ТЕБ та НС, міські спеціалізовані служби ЦЗ | Протягом року |  |
| 2. | Проведення евакуаційних заходів населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міська комісія з питань евакуації, евакуаційні комісії об’єктів господарювання, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 3. | Організація доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів) постраждалому населенню | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 4. | Забезпечення функціонування пунктів незламності | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання/ балансоутримувачі де розташовані пукти незламності (за згодою) | Протягом року |  |
| 5. | Організація та забезпечення аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури (далі - ОКІ) в умовах вогневого ураження | Управління житлово-комунального господарства міської ради, СО «Могилів-Подільські електричні мережі» | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання/ балансоутримувачі ОКІ (за згодою) | Протягом року |  |
| 6. | Проведення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Комісія з огляду захисних споруд цивільного захисту; балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою), Могилів-Подільський ВП ГУ НП у Вінницькій області | Щокварталу |  |
| 7. | Утворення «Центрів безпеки», пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 8. | Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | Управління освіти міської ради, завідувач навчально-консультаційним пунктом м. Могилів-Подільський | Консультаційний пункт територіальної громади, підприємства, установи та організації | Протягом року |  |
| 9. | Маркування об’єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами); відновлення (утримання та обслуговування) елементів такого маркування | Структурні підрозділи міської ради міської ради | Структурні підрозділи міської ради міської ради, підприємства, установи та організації | Протягом року |  |
| ІІ. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | Управління освіти міської ради | Заклади освіти (школи, ліцеї) | Протягом року |  |
| 1. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансоутримувачів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об'єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров'я та закладів освіти | Суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Постійно |  |
| 2. | Інформування на загальнодоступних інформаційних ресурсах населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. | Суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |
| 3. | Вжиття заходів до нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів з урахуванням вимог інклюивності | Субʼєкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |
| 4. | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальної громади та іншої, пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документації | Начальник управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради | Начальник управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради | Протягом року |  |
| 5. | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування ДСНС України місцевими військовими адміністраціями про стан захисних споруд цивільного захисту | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Протягом року |  |
| 6. | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Протягом року |  |
| 7. | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування ДСНС України місцевими військовими адміністраціями про стан захисних споруд цивільного захисту | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Протягом року |  |
| 8. | Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечного об’єкту у повному обсязі; | Керівник підприємства (за згодою) | Підприємство (за згодою) | До 25 березня |  |
| 9. | Уточнення відомостей щодо: |  |  |  |  |
|  | переліку суб’єктів господарювання, що відносяться до відповідних категорій з цивільного захисту | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 березня |  |
| 10. | Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 березня 2024 року |  |
| 11. | Уточнення складу сил цивільного захисту міської субланки районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Щокварталу |  |
| 12. | Оновлення (уточнення): |  |  |  |  |
|  | 1) планів здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | І квартал 2024 року |  |
|  | 2) плану цивільного захисту на особливий період | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | За окремим рішенням Кабінету Міністрів України |  |
|  | 3) положення про територіальну підсистему ЄДС, положень про ланки/субланки територіальної підсистеми | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | І квартал 2024 року |  |
| 13. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою) | Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою), органи місцевого самоврядування | Протягом року |  |
| 14. | Надання допомоги фахівцями ДСНС України органам місцевого самоврядування з питань функціонування консультаційних пунктів із надання населенню за місцем проживання інформації з питань ЦЗ | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, представник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області, районна військова адміністрація | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Листопад— грудень 2024 року |  |
| ІІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Члени комісії, керівники міських установ та організацій, голови місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | За планом роботи міської комісії з ТЕБ та НС |  |
| 2. Організація та проведення заходів з підготовки органаів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, зокрема: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участь у проведенні штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період та під час воєнного стану) | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, міські спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, установи та організації | Травень |  |
| 2.2 | Участь у штабному тренуванні з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міські спеціалізовані служби цивільного захисту | 09 лютого |  |
| 2.3 | Участь у штабному тренуванні з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міські спеціалізовані служби цивільного захисту | 12 жовтня |  |
| 3. | Штабні тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міські спеціалізовані служби цивільного захисту | 23 листопада |  |
| 3.1. | Штабне тренування органів управління цивільного захисту Могилів-Подільської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Міський голова м. Могилева-Подільського | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, міська комісія з питань евакуації, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 19 жовтня |  |
| 3.2. | Тренування Могилів-Подільської районної ланки та міської субланки районної ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту по реагуванню на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні загрози | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, міська комісія з питань евакуації, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Червень |  |
| 4. | Об’єктові тренування із питань цивільного захисту в закладах вищої, ДЦЗ загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та ТБД дошкільної освіти | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | За окремими Планами освітніх закладів |  |
| 5. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |
|  | 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду. | ##### Філія ДП «Ліси України», фінансово-економічне управління міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, Могилів-Подільський ВП ГУ НП України у Вінницькій області | ##### Філія ДП «Ліси України», фінансово-економічне управління міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, Могилів-Подільський ВП ГУ НП України у Вінницькій області | березень – квітень |  |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, Могилів-Подільський ВП ГУ НП України у Вінницькій області, МКП «Тірас» | ІІ квартал |  |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |  |
|  | паливо-енергетичного комплексу | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Жовтень – грудень |  |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери й інфраструктури | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Жовтень – грудень |  |
| ІV. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка до проведення контрольної перевірки фахівцями Департаменту запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки ДС НС України виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Травень |  |
| 2. | Організація та проведення заходів державного нагляду фахівцями підрозділів пожежної та техногенної безпеки ГУ ДСНС України у Вінницькій області районної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування, зокрема: |  |  |  |  |
|  | 1) комплексна перевірка виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Могилів-Подільській міській раді | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Липень |  |
|  | 2) до пропуску льодоходу, повені та паводків | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | березень |  |
|  | 3) місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Травень –червень |  |
|  | 4) закладів освіти щодо підготовки до 2024–2025 навчального року | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління освіти міської ради, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Липень |  |
| 3. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення: | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |  |  |
|  | технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасного пунктів управління: а) щоденні; б) щомісячні; в) квартальні; г) річна | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, дільниця мереж доступу № 322/4 м. Могилів-Подільський Вінницької філії ПАТ «Укртелеком» | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, дільниця мереж доступу № 322/4 м. Могилів-Подільський Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», | - березня - квітня 30 травня 27 червня - липня - серпня - вересня 31 жовтня 28 листопада 26 грудня |  |
| 4. | Участь у проведенні заходів щодо реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, фінансово-економічне управління міської ради | Протягом року |  |
| 5. | Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, що виникли на території району, стану оперативного реагування на них | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Протягом року |  |
| V. Прийняття участі в заходах та проведення заходів з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, керівники суб’єктів господарювання, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області, слухачі за планом | До 25 грудня ( відповідно до Плану компл.) |  |
| 2. | Організація та забезпечення проходження одноденних навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування на базі територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (навчально- консультаційних пунктів) з питань реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, керівники суб’єктів господарювання, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області | березень, грудень 2024 року (за окремим рішенням) |  |
| 3. | Участь у проведенні семінар-наради: |  |  |  |  |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за 2023 рік і визначення завдань на 2024 рік; | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | березень |  |
|  | щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2025 році |  |  | 05 грудня |  |
| 4. | Участь у проведенні всеукраїнської акції «герой - рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Управління освіти міської ради. | 26–30 вересня 10–13 жовтня |  |
| 5. | Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти | Управління освіти міської ради, КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги», Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління освіти міської ради, КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги », Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Квітень– травень, жовтень– листопад |  |
| 6. | Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги », Управління освіти міської ради, Управління держпродспоживслужби в Могилів-Подільському районі, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги », Управління освіти міської ради, Управління держпродспоживслужби в Могилів-Подільському районі, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 грудня |  |
| 7. | Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 грудня |  |
| VІ. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій ( за потреби) | Районна військова адміністрація, # Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, міська рада | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції) | Протягом року |  |
| 2. | Ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження | Районна військова адміністрація виконкоми сільських, селищних, міських рад, # Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції) | Протягом року |  |
| 3. | Відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення | Районна військова адміністрація, міська рада | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції) | Протягом року |  |
| 4. | Визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) території | Районна військова адміністрація та міська рада | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 5. | Залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги | Районна військова адміністрація та виконкоми сільських, селищних, міських рад Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції), Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                               Петро БЕЗМЕЩУК

Додаток до проєкту

розпорядження міського голови

від ______________ № _______

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від __ березня 2024 року № ____ - р

П  Л  А  Н

основних заходів цивільного захисту Могилів-Подільської міської субланки Могилів-Подільської районної ланки  Вінницької обласної територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 рік

| № | Заходи | Відповідальні за проведення (виконання) | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Заходи з підвищення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація та забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж) | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Могилів-Подільський ВП ГУ НП у Вінницькій області, міська комісія ТЕБ та НС, міські спеціалізовані служби ЦЗ | Протягом року |  |
| 2. | Проведення евакуаційних заходів населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міська комісія з питань евакуації, евакуаційні комісії об’єктів господарювання, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 3. | Організація доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів) постраждалому населенню | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 4. | Забезпечення функціонування пунктів незламності | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання/ балансоутримувачі де розташовані пукти незламності (за згодою) | Протягом року |  |
| 5. | Організація та забезпечення аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури (далі - ОКІ) в умовах вогневого ураження | Управління житлово-комунального господарства міської ради, СО «Могилів-Подільські електричні мережі» | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання/ балансоутримувачі ОКІ (за згодою) | Протягом року |  |
| 6. | Проведення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Комісія з огляду захисних споруд цивільного захисту; балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою), Могилів-Подільський ВП ГУ НП у Вінницькій області | Щокварталу |  |
| 7. | Утворення «Центрів безпеки», пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 8. | Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | Управління освіти міської ради, завідувач навчально-консультаційним пунктом м. Могилів-Подільський | Консультаційний пункт територіальної громади, підприємства, установи та організації | Протягом року |  |
| 9. | Маркування об’єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами); відновлення (утримання та обслуговування) елементів такого маркування | Структурні підрозділи міської ради міської ради | Структурні підрозділи міської ради міської ради, підприємства, установи та організації | Протягом року |  |
| ІІ. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | Управління освіти міської ради | Заклади освіти (школи, ліцеї) | Протягом року |  |
| 1. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансоутримувачів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об'єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров'я та закладів освіти | Суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Постійно |  |
| 2. | Інформування на загальнодоступних інформаційних ресурсах населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. | Суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |
| 3. | Вжиття заходів до нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів з урахуванням вимог інклюивності | Субʼєкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |
| 4. | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальної громади та іншої, пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документації | Начальник управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради | Начальник управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради | Протягом року |  |
| 5. | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування ДСНС України місцевими військовими адміністраціями про стан захисних споруд цивільного захисту | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Протягом року |  |
| 6. | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Протягом року |  |
| 7. | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування ДСНС України місцевими військовими адміністраціями про стан захисних споруд цивільного захисту | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Протягом року |  |
| 8. | Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечного об’єкту у повному обсязі; | Керівник підприємства (за згодою) | Підприємство (за згодою) | До 25 грудня |  |
| 9. | Уточнення відомостей щодо: |  |  |  |  |
|  | переліку суб’єктів господарювання, що відносяться до відповідних категорій з цивільного захисту | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 березня |  |
| 10. | Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 грудня 2024 року |  |
| 11. | Уточнення складу сил цивільного захисту міської субланки районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Щокварталу |  |
| 12. | Оновлення (уточнення): |  |  |  |  |
|  | 1) планів здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | І квартал 2024 року |  |
|  | 2) плану цивільного захисту на особливий період | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | За окремим рішенням Кабінету Міністрів України |  |
|  | 3) положення про територіальну підсистему ЄДС, положень про ланки/субланки територіальної підсистеми | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | І квартал 2024 року |  |
| 13. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою) | Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою), органи місцевого самоврядування | Протягом року |  |
| 14. | Надання допомоги фахівцями ДСНС України органам місцевого самоврядування з питань функціонування консультаційних пунктів із надання населенню за місцем проживання інформації з питань ЦЗ | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, представник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області, районна військова адміністрація | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Листопад— грудень 2024 року |  |
| ІІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Члени комісії, керівники міських установ та організацій, голови місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | За планом роботи міської комісії з ТЕБ та НС |  |
| 2. Організація та проведення заходів з підготовки органаів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, зокрема: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участь у проведенні штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період та під час воєнного стану) | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, міські спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, установи та організації | Травень |  |
| 2.2 | Участь у штабному тренуванні з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міські спеціалізовані служби цивільного захисту | 09 березня |  |
| 2.3 | Участь у штабному тренуванні з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міські спеціалізовані служби цивільного захисту | 12 жовтня |  |
| 3. | Штабні тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Міські спеціалізовані служби цивільного захисту | 23 листопада |  |
| 3.1. | Штабне тренування органів управління цивільного захисту Могилів-Подільської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Міський голова м. Могилева-Подільського | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, міська комісія з питань евакуації, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 19 жовтня |  |
| 3.2. | Тренування Могилів-Подільської районної ланки та міської субланки районної ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту по реагуванню на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні загрози | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Міський голова, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, міська комісія з питань евакуації, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Червень |  |
| 4. | Об’єктові тренування із питань цивільного захисту в закладах вищої, ДЦЗ загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та ТБД дошкільної освіти | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | За окремими Планами освітніх закладів |  |
| 5. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |
|  | 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду. | ##### Філія ДП «Ліси України», фінансово-економічне управління міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, Могилів-Подільський ВП ГУ НП України у Вінницькій області | ##### Філія ДП «Ліси України», фінансово-економічне управління міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, Могилів-Подільський ВП ГУ НП України у Вінницькій області | Лютий – квітень |  |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, Могилів-Подільський ВП ГУ НП України у Вінницькій області, МКП «Тірас» | ІІ квартал |  |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |  |
|  | паливо-енергетичного комплексу | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Жовтень – грудень |  |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери й інфраструктури | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області | Жовтень – грудень |  |
| ІV. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка до проведення контрольної перевірки фахівцями Департаменту запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки ДС НС України виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Травень |  |
| 2. | Організація та проведення заходів державного нагляду фахівцями підрозділів пожежної та техногенної безпеки ГУ ДСНС України у Вінницькій області районної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування, зокрема: |  |  |  |  |
|  | 1) комплексна перевірка виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Могилів-Подільській міській раді | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Липень |  |
|  | 2) до пропуску льодоходу, повені та паводків | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | березень |  |
|  | 3) місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Травень –червень |  |
|  | 4) закладів освіти щодо підготовки до 2024–2025 навчального року | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління освіти міської ради, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Липень |  |
| 3. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення: | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |  |  |
|  | технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасного пунктів управління: а) щоденні; б) щомісячні; в) квартальні; г) річна | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС у Вінницькій області, управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, дільниця мереж доступу № 322/4 м. Могилів-Подільський Вінницької філії ПАТ «Укртелеком» | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, дільниця мереж доступу № 322/4 м. Могилів-Подільський Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», | - березня - квітня 30 травня 27 червня - липня - серпня - вересня 31 жовтня 28 листопада 26 грудня |  |
| 4. | Участь у проведенні заходів щодо реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів, фінансово-економічне управління міської ради | Протягом року |  |
| 5. | Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, що виникли на території району, стану оперативного реагування на них | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Протягом року |  |
| V. Прийняття участі в заходах та проведення заходів з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, керівники суб’єктів господарювання, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області, слухачі за планом | До 25 грудня ( відповідно до Плану компл.) |  |
| 2. | Організація та забезпечення проходження одноденних навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування на базі територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (навчально- консультаційних пунктів) з питань реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, керівники суб’єктів господарювання, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, завідувач навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області | березень, грудень 2024 року (за окремим рішенням) |  |
| 3. | Участь у проведенні семінар-наради: |  |  |  |  |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за 2023 рік і визначення завдань на 2024 рік; | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Лютий |  |
|  | щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2025 році |  |  | 05 грудня |  |
| 4. | Участь у проведенні всеукраїнської акції «герой - рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» | Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Управління освіти міської ради. | 26–30 вересня 10–13 жовтня |  |
| 5. | Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти | Управління освіти міської ради, КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги», Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління освіти міської ради, КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги », Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Квітень– травень, жовтень– листопад |  |
| 6. | Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги », Управління освіти міської ради, Управління держпродспоживслужби в Могилів-Подільському районі, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ", КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги », Управління освіти міської ради, Управління держпродспоживслужби в Могилів-Подільському районі, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 грудня |  |
| 7. | Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Управління освіти міської ради, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | До 15 грудня |  |
| VІ. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій ( за потреби) | Районна військова адміністрація, # Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, міська рада | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції) | Протягом року |  |
| 2. | Ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження | Районна військова адміністрація виконкоми сільських, селищних, міських рад, # Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції) | Протягом року |  |
| 3. | Відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення | Районна військова адміністрація, міська рада | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції) | Протягом року |  |
| 4. | Визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) території | Районна військова адміністрація та міська рада | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 5. | Залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги | Районна військова адміністрація та виконкоми сільських, селищних, міських рад Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Структурні підрозділи міської ради ( в межах компетенції), Могилів-Подільське РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |

Начальник управління міської ради з питань

надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної

роботи та діяльності правоохоронних органів                                                                                                                                 Юрій ЧОРНОДОЛЮК

Перший заступник міського голови                                                                                                                                                  Петро БЕЗМЕЩУК